РАБОЧИЙ ШАБЛОН

# Статус для руководства

Одна страница: что изменилось, куда движется прогноз и какое решение требуется.

| 20 минут на заполнение | Только факты и решения | Готов к обсуждению |
| --- | --- | --- |

# Проект и период

| Проект | Название, владелец, отчетная неделя. |
| --- | --- |
| Общий статус | Зеленый / желтый / красный. Причина одним предложением. |
| Цель | Какой результат и к какой дате обещан? |

# Изменение за неделю

| Факты | Три факта с цифрами. Не список активности. |
| --- | --- |
| Прогноз | Что изменилось по сроку, бюджету или эффекту? |
| Следующий шаг | Ближайший проверяемый результат и дата. |

# Отклонения и решения

| Риски | Событие, влияние, вероятность, владелец, действие. |
| --- | --- |
| Проблемы | Что уже произошло и как влияет на обязательство? |
| Нужно решение | Что должен решить адресат, варианты и срок. |

# Пример заполнения

| Проект | Новый маршрут согласования / неделя 7 |
| --- | --- |
| Общий статус | Желтый. Пилот по плану, два подразделения отстают на 6 дней. |
| Цель | Снизить медиану с 12 до 5 дней к 30 ноября. |
| Факты | 34 заявки. Медиана 6,2 дня. Возвраты снизились с 28% до 12%. |
| Прогноз | Дата сохраняется при подключении специалиста до 18 сентября. |
| Следующий шаг | Завершить тест и подтвердить готовность 22 сентября. |
| Риск | Недоступность специалиста сдвинет масштабирование на 10 дней. |
| Нужно решение | До 18 сентября выделить специалиста или принять сдвиг второй волны. |

# Правило хорошего статуса

За две минуты должно быть понятно: где проект находится, что изменилось, что произойдет дальше и какое вмешательство требуется.